Приложение 2

План-график мероприятий Минпросвещения России

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
| ***I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** |
| 1. | Формированиефедерального плана- графика введенияобновленных ФГОС | декабрь 2021 -январь 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения РоссииФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизированы процессы управлениявведением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Подготовка инструктивно-методического письма Минпросвещения России в адрес региональных органов исполнительной власти о порядке введения обновленных ФГОС |
| 3. | Разработка типовогоплана введения обновленных ФГОС для регионального, муниципального уровней и уровня образовательнойорганизации |
| 4. | Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | март 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизировано содержание общего образования на всей территории РоссийскойФедерации |
| 5. | Разработка примерных рабочих программучебных предметов«Математика» и«Информатика», реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | апрель 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 6. | Разработка требований к организации образовательнойдеятельности в организациях, имеющихстатус федеральной и/или | апрель 2022 | ФГБНУ«Институт управления образованием РАО» | Наличие системы критериев,представляющих возможность образовательныморганизациям со |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | региональной инновационной площадки |  |  | статусомфедеральной и/или региональной инновационной площадки, работать по локальной учебно- методическойдокументации |
| 7. | Разработка примерных рабочих программучебных предметов«Физика», «Химия»,«Биология», реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | июнь 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 8. | Утверждениефедерального перечня учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующихтребованиям обновленных ФГОС | сентябрь 2022 | Департамент цифровойтрансформации и больших данных Минпросвещения России | Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС |
| ***II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и******основного общего образования*** |
| 9. | Разработка методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС | март 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» | Организована работа методическихслужб, учитель имеет возможность получитьквалифицированную помощь в вопросахреализации обновленных ФГОС |
| 10. | Проведение анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей вфинансировании | май 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Составлен перечень учебников, используемых в субъектах РоссийскойФедерации |
| 11. | Разработка методических | сентябрь | ФГБНУ | Сформированы и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам | 2022 | «Институт стратегии развития образования РАО» | доведены доучителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | август 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизированы подходы корганизации внеурочнойдеятельности на всей территории РоссийскойФедерации |
| 13. | Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС | август 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровойплатформе |
| 14. | Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебнымпредметам | август 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» |
| ***III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного******общего образования*** |
| 15. | Информационно- методическое сопровождение региональных организацийдополнительного профессионального образованияпедагогическихработников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО поотдельному плану, включающему инвариантныемероприятия: | январь- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РоссийскойФедерации |
| 15.1 | Разработка типовыхпрограмм повышения квалификации для региональных институтов повышения квалификации по учебным предметам, обучение команд региональных институтов | февраль- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | повышения квалификации |  |  |  |
| 15.2 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ,тьюторов по повышению квалификациипедагогических работников | ноябрь- декабрь 2021,март- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» |
| 15.3 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории РоссийскойФедерации |
| 15.4 | Организация обучения педагогическихработников | ноябрь- декабрь 2021,январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» |
| 15.5 | Организация и стабильное функционирование системы методического консультированияпедагогов «Горячая линия» и портала «Единое содержание общего образования» | ноябрь- декабрь 2021,январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России» |
| 15.6 | Организация и проведение образовательных событий федерального уровня | ноябрь- декабрь 2021,январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России»ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» |
| ***IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС******начального общего и основного общего образования*** |
| 16. | Проведение серии консультативных совещаний поорганизационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных | ноябрь – декабрь 2021,февраль – март 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения | Синхронизированы процессы управлениявведением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | ФГОС |  | России | муниципальном уровнях и уровнеобразовательной организации |
| 17. | Проведение рабочихсовещаний сподведомственными Минпросвещения России организациями по вопросам введения обновленных ФГОС | ноябрь – декабрь 2021,январь-май 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 18. | Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленныхФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Выстроена единая функциональная вертикаль управлениявведением обновленных ФГОС на всей территории РоссийскойФедерации |
| 19. | Согласование функций руководителей региональных координационных советов (синхронизации их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей | декабрь 2021 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Составлен перечень руководителей региональных координационных советов. Обеспечена оперативность взаимодействияфедерального оператора по введению обновленных ФГОС с региональными координационными советами |
| 20. | Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций для проведения самодиагностики готовности к введениюобновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 21. | Определение | январь 2022 | ФГБНУ | Имеется единая |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | федерального оператора по введению обновленных ФГОС, его утверждение распоряжением заместителя Министра просвещения Российской Федерации |  | «Институт стратегии развития образования РАО» | информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей,социальных партнёров и др. |
| 22. | Организация и проведение окружных совещаний спедагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март,апрель, май 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения РоссииФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 23. | Проведение серии совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС с представлением субъектами Российской Федерации докладов о выявленных проблемах и способах решения («Часрегиона») | по отдельному графику | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов РоссийскойФедерации к введению обновленных ФГОС |
| 24. | Проведениесобеседований с руководителями региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к введениюобновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов РоссийскойФедерации к введению обновленных ФГОС |
| 25. | Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательных организациях | февраль, март, апрель 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России;Фонд «Талант и успех» | Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов на углубленном уровне образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
| 26. | Организация заседаний координационной группы Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации введения обновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Сформированыпредложения ирекомендаций по вопросам организациивведения обновленных ФГОС |
| 27. | Организация заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по федеральным государственным образовательнымстандартам общего образования и среднего профессионального образования | по отдельному графику | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Рассмотрены промежуточные результаты введения и реализации обновленных ФГОС, поставлены задачи наследующий период |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального******общего и основного общего образования*** |
| 28. | Разработка системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, краснаязоны) | январь- февраль 2022 | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО» | Имеется система мониторинга готовностисубъектов РФ к введению обновленных ФГОС |
| 29. | Разработка чек-листа для проведения индивидуальных контрольныхсобеседований по вопросам готовности субъектов Российской Федерации к введениюобновленных ФГОС | январь 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 30. | Проведение индивидуальных контрольныхсобеседований по вопросам готовностисубъекта Российской Федерации к введению обновленных ФГОС с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, | февраль- март 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов РоссийскойФедерации к введению обновленных ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
|  | осуществляющих государственноеуправление в сфере образования |  |  |  |
| 31. | Организация контрольных экспертных выездов в субъекты Российской Федерации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022 | Департамент государственной политики иуправления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов РоссийскойФедерации к введению обновленных ФГОС.Оказана помощь федеральных экспертов региональным органам исполнительной власти, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и******основного общего образования*** |
| 32. | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованиемИнтернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических инаучно-методическихизданий, средств массовой информации и др. | декабрь 2021, далее ежемесячно | ФГБНУ«Институт стратегии развития образования РАО»ФГАОУ ДПО«Академия Минпросвещения России»ФГБНУ«Институт управления образованием РАО»Региональные органы исполнительной власти | Осознание обществом прав и возможностей,предоставляемых системой образования РоссийскойФедерациигражданам при реализации обновленных ФГОС |