Приложение 2

План-график мероприятий Минпросвещения России

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
| ***I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | |
| 1. | Формирование  федерального плана- графика введения  обновленных ФГОС | декабрь 2021 -  январь 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России  ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизированы процессы управления  введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Подготовка инструктивно-  методического письма Минпросвещения России в адрес региональных органов исполнительной власти о порядке введения обновленных ФГОС |
| 3. | Разработка типового  плана введения обновленных ФГОС для регионального, муниципального уровней и уровня образовательной  организации |
| 4. | Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | март 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской  Федерации |
| 5. | Разработка примерных рабочих программ  учебных предметов  «Математика» и  «Информатика», реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | апрель 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 6. | Разработка требований к организации образовательной  деятельности в организациях, имеющих  статус федеральной и/или | апрель 2022 | ФГБНУ  «Институт управления образованием РАО» | Наличие системы критериев,  представляющих возможность образовательным  организациям со |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | региональной инновационной площадки |  |  | статусом  федеральной и/или региональной инновационной площадки, работать по локальной учебно- методической  документации |
| 7. | Разработка примерных рабочих программ  учебных предметов  «Физика», «Химия»,  «Биология», реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | июнь 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 8. | Утверждение  федерального перечня учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих  требованиям обновленных ФГОС | сентябрь 2022 | Департамент цифровой  трансформации и больших данных Минпросвещения России | Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС |
| ***II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и***  ***основного общего образования*** | | | | |
| 9. | Разработка методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС | март 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» | Организована работа методических  служб, учитель имеет возможность получить  квалифицированную помощь в вопросах  реализации обновленных ФГОС |
| 10. | Проведение анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в  финансировании | май 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Составлен перечень учебников, используемых в субъектах Российской  Федерации |
| 11. | Разработка методических | сентябрь | ФГБНУ | Сформированы и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам | 2022 | «Институт стратегии развития образования РАО» | доведены до  учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | август 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Синхронизированы подходы к  организации внеурочной  деятельности на всей территории Российской  Федерации |
| 13. | Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС | август 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой  платформе |
| 14. | Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным  предметам | август 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» |
| ***III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного***  ***общего образования*** | | | | |
| 15. | Информационно- методическое сопровождение региональных организаций  дополнительного профессионального образования  педагогических  работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО по  отдельному плану, включающему инвариантные  мероприятия: | январь- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской  Федерации |
| 15.1 | Разработка типовых  программ повышения квалификации для региональных институтов повышения квалификации по учебным предметам, обучение команд региональных институтов | февраль- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | повышения квалификации |  |  |  |
| 15.2 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ,  тьюторов по повышению квалификации  педагогических работников | ноябрь- декабрь 2021,  март- апрель 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» |
| 15.3 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской  Федерации |
| 15.4 | Организация обучения педагогических  работников | ноябрь- декабрь 2021,  январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» |
| 15.5 | Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования  педагогов «Горячая линия» и портала «Единое содержание общего образования» | ноябрь- декабрь 2021,  январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» |
| 15.6 | Организация и проведение образовательных событий федерального уровня | ноябрь- декабрь 2021,  январь- декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России»  ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» |
| ***IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС***  ***начального общего и основного общего образования*** | | | | |
| 16. | Проведение серии консультативных совещаний по  организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных | ноябрь – декабрь 2021,  февраль – март 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения | Синхронизированы процессы управления  введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | ФГОС |  | России | муниципальном уровнях и уровне  образовательной организации |
| 17. | Проведение рабочих  совещаний с  подведомственными Минпросвещения России организациями по вопросам введения обновленных ФГОС | ноябрь – декабрь 2021,  январь-май 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 18. | Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных  ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Выстроена единая функциональная вертикаль управления  введением обновленных ФГОС на всей территории Российской  Федерации |
| 19. | Согласование функций руководителей региональных координационных советов (синхронизации их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей | декабрь 2021 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Составлен перечень руководителей региональных координационных советов. Обеспечена оперативность взаимодействия  федерального оператора по введению обновленных ФГОС с региональными координационными советами |
| 20. | Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций для проведения самодиагностики готовности к введению  обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 21. | Определение | январь 2022 | ФГБНУ | Имеется единая |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | федерального оператора по введению обновленных ФГОС, его утверждение распоряжением заместителя Министра просвещения Российской Федерации |  | «Институт стратегии развития образования РАО» | информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей,  социальных партнёров и др. |
| 22. | Организация и проведение окружных совещаний с  педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март,  апрель, май 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России  ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 23. | Проведение серии совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС с представлением субъектами Российской Федерации докладов о выявленных проблемах и способах решения («Час  региона») | по отдельному графику | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской  Федерации к введению обновленных ФГОС |
| 24. | Проведение  собеседований с руководителями региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к введению  обновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской  Федерации к введению обновленных ФГОС |
| 25. | Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательных организациях | февраль, март, апрель 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России;  Фонд «Талант и успех» | Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов на углубленном уровне образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
| 26. | Организация заседаний координационной группы Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации введения обновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Сформированы  предложения и  рекомендаций по вопросам организации  введения обновленных ФГОС |
| 27. | Организация заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по федеральным государственным образовательным  стандартам общего образования и среднего профессионального образования | по отдельному графику | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Рассмотрены промежуточные результаты введения и реализации обновленных ФГОС, поставлены задачи на  следующий период |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального***  ***общего и основного общего образования*** | | | | |
| 28. | Разработка системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная  зоны) | январь- февраль 2022 | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО» | Имеется система мониторинга готовности  субъектов РФ к введению обновленных ФГОС |
| 29. | Разработка чек-листа для проведения индивидуальных контрольных  собеседований по вопросам готовности субъектов Российской Федерации к введению  обновленных ФГОС | январь 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 30. | Проведение индивидуальных контрольных  собеседований по вопросам готовности  субъекта Российской Федерации к введению обновленных ФГОС с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, | февраль- март 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской  Федерации к введению обновленных ФГОС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
|  | осуществляющих государственное  управление в сфере образования |  |  |  |
| 31. | Организация контрольных экспертных выездов в субъекты Российской Федерации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022 | Департамент государственной политики и  управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской  Федерации к введению обновленных ФГОС.  Оказана помощь федеральных экспертов региональным органам исполнительной власти, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и***  ***основного общего образования*** | | | | |
| 32. | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием  Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и  научно-методических  изданий, средств массовой информации и др. | декабрь 2021, далее ежемесячно | ФГБНУ  «Институт стратегии развития образования РАО»  ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России»  ФГБНУ  «Институт управления образованием РАО»  Региональные органы исполнительной власти | Осознание обществом прав и возможностей,  предоставляемых системой образования Российской  Федерации  гражданам при реализации обновленных ФГОС |