КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

|  |  |
| --- | --- |
| от 09 февраля 2023 года  |  № 32 |

Об организации деятельности по введению обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», организации работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории Называевского района, по приему на обучение с 1 сентября 2023 года в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - обновленный ФГОС СОО):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФГОС СОО на территории Называевского муниципального района Омской области (далее – муниципальный план-график, приложение 1).
2. Назначить муниципальным координатором ответственным за обеспечение координации деятельности по введению обновленных ФГОС СОО Андрееву Татьяну Николаевну, директора МКУ «РМЦ в сфере образования».
3. Директору МКУ «РМЦ в сфере образования»», Т.Н. Андреевой:
4. Организовать обучение и подготовку управленческих и педагогических команд Называевского муниципального района по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО по отдельному графику;
5. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО;
6. Организовать обучающий семинар для управленческих команд образовательных организаций, в т.ч. ШНОР/ШНСУ по вопросам введения обновленного ФГОС СОО 27.03.2022 г. (приложение 2).
7. Организовать деятельность муниципальной методической службы по обеспечению участия муниципальных общеобразовательных организаций в реализации мероприятий муниципального плана-графика.
8. Руководителям образовательных организаций Называевского муниципального района (далее – ОО): в срок до 10 марта 2023 года разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке ОО к введению ФГОС СОО;
9. в срок до 13 марта провести самодиагностику готовности к введению ФГОС СОО;
10. в срок до 13 марта 2023 года опубликовать на сайте образовательной организации муниципальный и школьный планы-графики по подготовке ОО к введению ФГОС СОО;
11. Определить МБОУ «Называевская гимназия» (директор Понамарева Т.А.) ресурсным консультационным центром по распространению опыта подготовки к переходу на обновленные ФГОС.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета по образованию Е.В. Хренову.

Председатель

Комитета по образованию Е.В. Мальцева

В дело 01-08

Андреева Т.Н.

09.02.2023

Приложение 1 к приказу Комитета по образованию

от 09.02.2023 № 32

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов среднего общего образования

(далее – ФГОС СОО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. Организационно- управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО
 |
|  | Разработка муниципального плана - графика | Январь - февраль 2023 года | МКУ «РМЦ в сфере образования» | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | Создание муниципальной рабочей группы |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО
 |
|  | Подготовка приказа Комитета по образованию по введению обновленного ФГОС СОО | Январь - февраль 2023 года | МКУ «РМЦ в сфере образования» | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 1. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО
 |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования обеспечивающих реализацию ООП СОО | Январь – декабрь 2023 года | Комитет по образованию | Синхронизованы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
|  | Организация работы инновационных площадок РИП –ИНКО «Startap общего образования»  | Февраль – ноябрь 2023 года | Комитет по образованию | Реализованы технические задания инновационных площадок РИП –ИНКО «Startap общего образования» по разработке инновационных продуктов для обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО |
|  | Организация и проведение семинаров –совещаний по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – июнь 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации обновленного ФГОС СОО, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года |
|  | Организация участия руководителей и педагогов в межрегиональной научно - практической конференции «Тенденции развития образования ХХI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | МКУ «РМЦ в сфере образования» | Обсуждение педагогическим сообществом актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Синхронизованы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО  |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих ФГОС СОО  | Август 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
|  | Организация и проведение площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО в рамках V Областного августовского форума работников системы образования «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» | Август 2023 года | МКУ «РМЦ в сфере образования» | Созданы площадки для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО, определены подходы к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на обновленных ФГОС СОО |
|  | Организация участия руководителей и педагогов в ХХ Областном педагогическом марафоне работников системы образования Омской области по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО | Октябрь – ноябрь 2023 года | МКУ «РМЦ в сфере образования» | Созданы площадки для обмена опытом педагогических работников реализующих обновленный ФГОС СОО |
|  | Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
|  | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности общеобразовательных организаций Называевского МР | По отдельному плану | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 1. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО
 |
|  | Участие в обучение руководителей специалистов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и их управленческих команд |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Март – август 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» |
| 1. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС СОО
 |
|  | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март 2023 года | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 1. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО
 |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО | Январь 2023 года, далее ежемесячно | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования», ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленного ФГОС СОО |
|  | Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта Комитета по образованию | Февраль 2023 года, далее ежемесячно | Комитет по образованию, МКУ «РМЦ в сфере образования» | Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО |