Медиаплан

информационного сопровождения  функционирования
Центра образования естественно-научной направленности профилей

«Точка роста»

на 2024-2025 учебный год в МБОУ «Называевская Гимназия»

| № | Наименование мероприятий | Виды средств массовой информации (далее - СМИ) форма сопровождения | Срок исполне ния | Содержание | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы Обновление на сайте школы информационной страницы проекта Информация о реализации проекта | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Статьи, новости | Апрель Май- июнь | Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» | Директор Заместитель директора |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Сайт | Май-декабрь | Подготовленные материалы | Руководитель центра |
| 3 | Обновление специализированных разделов сайта | Интернет ресурсы, СМИ, Социальные сети. Новости, фоторепортажи, анонсы | Июнь-август | Подготовленные материалы | Ответственный за ведение школьного сайта |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые новости СМИ Интернет ресурсы Новости, фоторепортажи | май- август | Информирование об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления | Ответственный за ведение школьного сайта |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с рекомендациями. Закупка оборудования. | Печатные СМИ Социальные сети. Статьи, новости | июнь - август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте | Заместитель директора по АХЧ |
| 6 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Социальные сети, интернет-ресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью | В течение года | Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Руководитель центра |